VILNIAUS VERSLO KOLEGIJA

EKONOMIKOS IR VERSLO KATEDRA

VVMA STUDIJŲ PROGRAMA

GRUPĖS KODAS (VVM-24-NL-NT)

„EGZOTIC SOS“ INFORMACINĖ SISTEMA: EGZOTINIŲ GYVŪNŲ REGISTRAS IR SVEIKATOS VALDYMAS

PROJEKTAS

Darbą atliko:

Laura Šulskytė
Gabrielė Petrovaitė
Aivaras Balčiūnas

Darbo vadovas: Dėst. Aušra Gaivenienė

Darbą atliko:

Darbas originalus   	                Laura Šulskytė

(studento parašas)

Darbas originalus   	  Gabrielė Petrovaitė

(studento parašas)

Darbas originalus   	              Aivaras Balčiūnas

(studento parašas)

Vilnius, 2026

TURINYS

ĮVADAS	4

1. PROJEKTŲ VALDYMO TEORINIŲ ASPEKTŲ APŽVALGA	5

1.1. Projektų ir projektų valdymo samprata	5

1.2. Projektų valdymo principai ir gyvavimo ciklo etapai	5

2. VERSLO IDĖJOS PRISTATYMAS IR ĮVERTINIMAS	6

2.1. Kliento apibūdinimas	6

2.2. Idėjos aprašas	6

2.3. Idėjos aktualumas ir nauda	6

2.4. Praktinio įgyvendinimo realumas	6

3. PROJEKTO TRILYPIS TIKSLAS, PAMATUOJAMI TIKSLAI IR SPRENDŽIAMA PROBLEMATIKA	8

3.1. Projekto trilypis tikslas	8

3.2. Pamatuojami (SMART) tikslai	8

3.3. Sprendžiama problematika	9

4. IŠORINĖS IR VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ	10

4.1. PESTE analizė	10

4.2. Konkurentų analizė	14

4.3. SSGG analizė	15

5. DARBŲ IŠSKAIDYMO STRUKTŪRA (WBS)	17

6. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS (GANTO GRAFIKAS)	22

6.1. Projekto „EGZOTIC SOS“ įgyvendinimo grafikas ir atsakomybės	22

6.2. Etapų aprašymai	25

7. PROJEKTO BIUDŽETO SUDARYMAS	28

7.1. Biudžeto sudarymo prielaidos	28

7.2. Projekto „EGZOTIC SOS“ preliminarus biudžetas	28

7.3. Finansavimo modelis	29

7.4. Socialinio atsipirkimo analizė	30

8. SUINTERESUOTŲ ŠALIŲ IR RIZIKŲ VALDYMAS	31

8.1. Suinteresuotų šalių analizė ir registras	31

8.2. Suinteresuotų šalių valdymo planas	33

8.3. Rizikų valdymas	34

8.3.1. Rizikų centras	34

8.3.2. Rizikų registras	34

8.3.3. Rizikų valdymo planas	38

9. PASIEKTŲ TIKSLŲ VERTINIMAS IR REKOMENDACIJOS	39

IŠVADOS	40

LITERATŪRA	41

PRIEDAI	47

1 priedas. Projekto „EGZOTIC SOS“ darbų išskaidymo struktūra (WBS schema)	47

2 priedas. Projekto „EGZOTIC SOS“ įgyvendinimo grafikas (Ganto diagrama / Monday.com)	48

ĮVADAS

Egzotinių gyvūnų laikymo mastas Lietuvoje didėja, tačiau praktikoje išryškėja informacijos ir priežiūros duomenų fragmentiškumo problema: sveikatos istorija, laikymo sąlygos, kilmės dokumentai ir pagalbos kontaktai dažnai fiksuojami skirtingose vietose (pvz., užrašuose, skaičiuoklėse ar socialinių tinklų žinutėse). Dėl to didėja administracinė našta prieglaudoms ir savininkams, sudėtingėja pagalbos koordinavimas kritinėse situacijose, o gyvūnų gerovės sprendimai tampa priklausomi nuo nepilnų duomenų ir riboto informacijos prieinamumo.

Projektu planuojama sukurti informacinę sistemą „EGZOTIC SOS“ – egzotinių gyvūnų registrą ir pagalbos sistemą, apimančią pagrindines MVP funkcijas: naudotojų registraciją, gyvūnų registrą su unikaliu identifikatoriumi, sveikatos kortelę, edukacinio turinio biblioteką, prieglaudų globotinių skelbimų peržiūrą bei SOS pranešimų mechanizmą. Užsakovas – VšĮ „Egzotic SOS“ (egzoticsos.lt), veikianti socialinio verslo logika ir orientuota į gyvūnų gerovės didinimą.

Darbo tikslas – parengti projekto „EGZOTIC SOS“ įgyvendinimo planą, apibrėžiant apimtį, terminus, biudžetą, suinteresuotąsias šalis ir pagrindines rizikas, taip sudarant prielaidas MVP sukurti per 2025-11-01–2026-06-15 laikotarpį.

Darbo uždaviniai:

1. Išnagrinėti projektų valdymo teorinius aspektus, taikant aktualius projektų valdymo standartus ir literatūrą.

2. Atlikti verslo idėjos pristatymą ir įvertinimą, apibrėžiant kliento poreikius ir kuriamą vertę.

3. Suformuluoti projekto trilypį tikslą, pamatuojamus (SMART) tikslus ir aprašyti sprendžiamą problematiką.

4. Atlikti išorinės ir vidinės aplinkos analizę (PESTE, konkurentų analizė, SSGG).

5. Parengti darbų išskaidymo struktūrą (WBS) ir projekto įgyvendinimo planą (Ganto grafiką).

6. Parengti suinteresuotų šalių ir rizikų registrus bei suformuoti valdymo priemones.

7. Apskaičiuoti ir pagrįsti projekto biudžetą, atskiriant kapitalo ir veiklos sąnaudas.

8. Pateikti pasiektų tikslų vertinimą ir rekomendacijas tolesnei projekto plėtrai.

Darbe vartojamos pagrindinės sąvokos: MVP (minimalus gyvybingas produktas), WBS (darbų išskaidymo struktūra), BDAR (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), suinteresuotosios šalys, rizikų registras.

1. PROJEKTŲ VALDYMO TEORINIŲ ASPEKTŲ APŽVALGA

1.1. Projektų ir projektų valdymo samprata

Projektas – tai laikina, unikali veikla, kurios tikslas – sukurti konkretų produktą, paslaugą ar rezultatą (PMI, 2021). Skirtingai nuo nuolatinės operacinės veiklos, projektas turi aiškią pradžią, pabaigą ir nepasikartoja. Projektų valdymas – sistemingas žinių, įrankių ir metodų taikymas siekiant įgyvendinti projekto tikslus neviršijant numatytų laiko, biudžeto ir kokybės ribų (Būda, Chmieliauskas, 2006).

1.2. Projektų valdymo principai ir gyvavimo ciklo etapai

Pagrindinis principas – „geležinis trikampis“: apimtis, laikas, kaštai. Šiuolaikiniai standartai papildomai akcentuoja kokybę, rizikas ir suinteresuotų šalių lūkesčius. Projektų gyvavimo ciklas pagal PMBOK: inicijavimas → planavimas → įgyvendinimas → stebėsena ir kontrolė → užbaigimas (PMI, 2021).

Apibendrinant teorinę dalį galima teigti, kad projektas iš esmės skiriasi nuo nuolatinės veiklos savo laikinumu, unikalumu ir aiškiai apibrėžtais tikslais. Projektų valdymas yra sistemingas procesas, grindžiamas „geležiniu trikampiu“ (apimtis–laikas–kaštai) bei penkiais gyvavimo ciklo etapais pagal PMBOK standartą (PMI, 2021; Būda, Chmieliauskas, 2006). Šie teoriniai pagrindai bus tiesiogiai taikomi planuojant ir vykdant informacinės sistemos „Egzotic SOS“ kūrimo projektą, užtikrinant struktūruotą eigą ir efektyvų išteklių valdymą.

2. VERSLO IDĖJOS PRISTATYMAS IR ĮVERTINIMAS

2.1. Kliento apibūdinimas

VšĮ „Egzotic SOS“ – vienintelė specializuota egzotinių gyvūnų prieglauda Lietuvoje (įregistruota 2020 m., kodas 305587693). Kasdien gelbsti roplius, paukščius, voragyvius ir kitus egzotinius gyvūnus. 2023–2025 m. prieglaudoje apsilankė virš 1200 gyvūnų. Šiuo metu visi duomenys tvarkomi rankiniu būdu, todėl dažnai prarandami ar sunku perduoti.

2.2. Idėjos aprašas

Projektu kuriama informacinė sistema „Egzotic SOS“: egzotinių gyvūnų registras ir sveikatos valdymas – tai mobilioji programėlė ir internetinė platforma, skirta egzotinių gyvūnų savininkams, prieglaudoms, veterinarams ir savanoriams.

Pagrindinės funkcijos:

• Gyvūnų registravimas ir unikalus ID suteikimas;

• Sveikatos kortelės vedimas (skiepai, vizitai pas veterinarą, diagnozės);

• Edukaciniai straipsniai ir vaizdo medžiaga apie kiekvieną rūšį;

• Prieglaudų globotinių skelbimai ir adopcijos paieška;

• Skubi pagalba: pranešimai apie rastą ar netinkamai laikomą gyvūną.

Sistema užpildys esamą spragą: valstybinis Gyvūnų augintinių registras (ŽŪDC) kaupia tik identifikavimo duomenis, o specializuotos platformos egzotiniams gyvūnams Lietuvoje nėra. Ilgainiui planuojama etiška monetizacija (premium funkcijos, partnerių reklama), todėl projektas turi socialinio verslo potencialą.

2.3. Idėjos aktualumas ir nauda

• Didina gyvūnų gerovę ir atsakingą laikymą

• Mažina apleistų egzotinių gyvūnų skaičių

• Palengvina prieglaudos ir veterinarų darbą

• Kuria aktyvią bendruomenę ir žinomumą organizacijai

2.4. Praktinio įgyvendinimo realumas

Technologiškai įgyvendinama per 6–12 mėn. (MVP versija). Reikalinga programuotojų komanda, serveriai, BDAR atitiktis. Finansavimas galimas per rėmėjus, fondus ar „Egzotic SOS“ lėšas. Rizikos – vartotojų pritraukimas ir duomenų aktualumas (bus sprendžiama marketingu ir priminimais).

Apibendrinant verslo idėjos analizę, informacinė sistema „Egzotic SOS“: egzotinių gyvūnų registras ir sveikatos valdymas yra socialiai reikšmingas ir rinkoje trūkstamas sprendimas. Projektas sprendžia realų kliento – vienintelės specializuotos egzotinių gyvūnų prieglaudos Lietuvoje  poreikį. Didina gyvūnų gerovę, skatina atsakingą laikymą ir kuria aktyvią bendruomenę. Technologiniu, organizaciniu ir finansiniu požiūriu projektas yra visiškai įgyvendinamas per 6–12 mėnesių, o etiškos monetizacijos galimybės leidžia jam tapti tvariu socialiniu verslu. Tolimesniuose projekto etapuose bus atliekama detali išorinės ir vidinės aplinkos analizė bei parengtas išsamus įgyvendinimo planas pagal projektų valdymo standartus.

3. PROJEKTO TRILYPIS TIKSLAS, PAMATUOJAMI TIKSLAI IR SPRENDŽIAMA PROBLEMATIKA

3.1. Projekto trilypis tikslas

Projekto trilypis tikslas suformuluotas remiantis projektų valdymo logika: rezultatas (sukuriamas produktas) – vertė (sukuriama nauda) – poveikis (ilgalaikis pokytis) (Būda, Chmieliauskas, 2006; PMI, 2021).

Rezultatas (produkto tikslas). Sukurti ir paleisti veikiančią informacinės sistemos „Egzotic SOS“ MVP versiją – interneto platformą (arba progresyvią interneto programėlę, PWA), skirtą egzotinių gyvūnų registravimui, sveikatos duomenų fiksavimui, edukaciniam turiniui ir pagalbos komunikacijai. Vėlesniame etape numatyti plėtrą į atskiras mobiliąsias programėles (Android/iOS).

Vertė (naudos tikslas). Suteikti VšĮ „Egzotic SOS“, egzotinių gyvūnų savininkams, prieglaudoms ir veterinarams vieną patogią bei saugią priemonę gyvūnų duomenims kaupti, dalintis priežiūros informacija ir efektyviau bendradarbiauti.

Poveikis (strateginis tikslas). Prisidėti prie egzotinių gyvūnų gerovės didinimo Lietuvoje: skatinti atsakingą laikymą, mažinti netinkamos priežiūros ir apleidimo atvejus bei gerinti pagalbos organizavimą.

3.2. Pamatuojami (SMART) tikslai

Pamatuojami tikslai suformuluoti pagal SMART kriterijus ir planuojami įgyvendinti per projekto laikotarpį 2025-11–2026-06.

• Iki 2026-06-01 sukurti ir viešai paleisti MVP su šiomis funkcijomis:

• vartotojo registracija ir prisijungimas;

• egzotinių gyvūnų registras su unikaliu identifikatoriumi;

• sveikatos kortelė (vizitai, skiepai, diagnozės, pastabos);

• edukacinių gidų biblioteka;

• prieglaudų globotinių skelbimai (peržiūra ir kontaktas).

• Per 6 mėnesius po paleidimo pasiekti ≥ 300 registruotų naudotojų, iš kurių ≥ 100 aktyvūs (bent 1 prisijungimas per mėnesį).

• Iki 2026-06-01 platformoje pateikti patikrintus priežiūros aprašus ne mažiau kaip 40 egzotinių gyvūnų rūšių, suskirstytų į pagrindines grupes (ropliai, paukščiai, graužikai ir kt.).

• Iki 2026-05-15 užtikrinti atitiktį BDAR ir LR duomenų apsaugos reikalavimams: parengta privatumo informacija, įdiegtas sutikimų valdymas, prieigos rolės, duomenų ištrynimo funkcija, šifravimas ir atsarginės kopijos (Reglamentas (ES) 2016/679).

• Iki 2026-03-01 pasirašyti bent 3 bendradarbiavimo susitarimus / ketinimų protokolus su:

• VšĮ „Egzotic SOS“ (pagrindinis klientas);

• bent viena veterinarijos klinika, dirbančia su egzotiniais gyvūnais;

• bent viena gyvūnų gerovės ar švietimo organizacija.

3.3. Sprendžiama problematika

Egzotinių gyvūnų laikymas Lietuvoje auga, tačiau trūksta centralizuoto sprendimo, kuris vienoje vietoje apjungtų patikimą priežiūros informaciją, sveikatos duomenų tvarkymą ir pagalbos koordinavimą. Projekto problematika apima šias pagrindines sritis:

1) Žinių ir kompetencijos trūkumas. Dalis savininkų įsigyja egzotinius gyvūnus neįvertinę jų specifinių poreikių (temperatūra, drėgmė, mityba, elgsena). Dėl to dažnėja sveikatos sutrikimai ir gyvūnų atidavimas prieglaudoms.

2) Duomenų fragmentiškumas. Sveikatos, procedūrų ir priežiūros istorija dažnai fiksuojama nenuosekliai (skirtingose vietose, užrašuose ar išvis nefiksuojama). Keičiantis globėjui informacija prarandama, todėl nukenčia gydymo ir priežiūros kokybė.

3) Ribota specializuota pagalba. Egzotinių gyvūnų specialistų ir organizacijų, galinčių padėti, nėra daug, o informacija apie pagalbos galimybes ne visada lengvai randama. Dėl to sprendimai dažnai vėluoja.

4) Silpnas reagavimo mechanizmas kritinėse situacijose. Trūksta paprasto būdo greitai pranešti apie rastą, pabėgusį ar netinkamai laikomą egzotinį gyvūną ir koordinuoti savanorių bei prieglaudų veiksmus.

Projektas „Egzotic SOS“ sprendžia išvardintas problemas sukuriant vieningą ir saugią skaitmeninę platformą, kuri apjungia registrą, sveikatos duomenų valdymą, edukaciją ir bendruomenės pagalbą. Sprendimas numatomas įgyvendinti etapais: pradėti nuo MVP, o vėliau plėsti funkcionalumus pagal realius naudotojų poreikius.

4. IŠORINĖS IR VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ

4.1. PESTE analizė

PESTE analizė taikoma makroaplinkos (Lietuvos 2025–2026 m. konteksto) įvertinimui, siekiant nustatyti išorinius veiksnius, kurie gali sudaryti palankias arba nepalankias sąlygas egzotinių gyvūnų registro ir sveikatos valdymo informacinės sistemos („EGZOTIC SOS“) kūrimui ir diegimui. Vertinant PESTE, akcentuojama teisinė atitiktis (asmenų duomenų apsauga, gyvūnų gerovė, laukinių gyvūnų laikymo reikalavimai), visuomenės skaitmeniniai įpročiai bei technologinė infrastruktūra.

Politiniai ir teisiniai veiksniai (P)

Duomenų apsauga ir atsakomybė už duomenų tvarkymą. Projektuojama sistema neišvengiamai tvarkytų asmens duomenis (pvz., laikytojo/savininko kontaktinius duomenis, gyvūno laikymo vietos informaciją, komunikacijos istoriją). Todėl būtina atitiktis Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui – BDAR (GDPR), kuriame nustatomi teisėto tvarkymo, saugumo, atskaitomybės, duomenų subjektų teisių ir rizikų valdymo reikalavimai (EUR-Lex, 2016).

Praktinė reikšmė projektui: nuo ankstyvos projektavimo fazės turi būti numatyti privatumo pagal dizainą (privacy by design) principai, prieigos kontrolė, audito žurnalai, šifravimas ir aiškus duomenų valdytojo/tvarkytojo modelis.

Skaitmeninių platformų pareigos dėl turinio. Jei sistemoje būtų funkcijų, susijusių su vartotojų kuriamu turiniu (pvz., skelbimai dėl perleidimo/globos, diskusijų skiltys, patarimų ar kontaktų mainai), atsirastų aktualumas pagal Skaitmeninių paslaugų aktą (DSA), kuris nustato pareigas tarpininkavimo/hosting paslaugų teikėjams dėl neteisėto turinio valdymo, skundų nagrinėjimo ir skaidrumo (EUR-Lex, 2022).

Praktinė reikšmė projektui: reikalingos aiškios taisyklės dėl turinio moderavimo, pranešimų apie pažeidimus mechanizmai, vartotojų atsakomybės ir paslaugos sąlygos.

Gyvūnų gerovės reguliavimas. Lietuvos teisinėje sistemoje gyvūnų gerovė reglamentuojama įstatymais, nustatančiais institucijų kompetenciją ir reikalavimus gyvūnų laikymui (LRS, 1997).

Praktinė reikšmė projektui: sistemos sprendiniai (pvz., rekomendacijų/primintuvų logika, švietimo turinys) turi būti suderinti su gyvūnų gerovės principais, vengiant skatinimo netinkamai laikyti gyvūnus ar nelegaliai įsigyti rūšis.

Laukinių (egzotinių) gyvūnų laikymo nelaisvėje ir kilmės dokumentų reikalavimai. Aplinkosaugos institucijų informacijoje nurodoma, kad laukinių gyvūnų laikymui nelaisvėje taikomi leidimai, o laikytojai privalo turėti teisėtą įsigijimą ir kilmę patvirtinančius dokumentus; taip pat numatytos metinės ataskaitų teikimo pareigos (AAD, 2025).

Praktinė reikšmė projektui: „EGZOTIC SOS“ vertė didėtų, jei sistemoje būtų dokumentų saugykla (leidimai, kilmės/įvežimo dokumentai, veterinariniai dokumentai) ir priminimai apie prievoles (pvz., ataskaitų terminus), tačiau tai turi būti įgyvendinama laikantis BDAR.

Ekonominiai veiksniai (E)

Gyventojų perkamoji galia ir vartojimo stabilumas. Lietuvos banko prognozėse 2025–2026 m. akcentuojamas darbo užmokesčio augimas ir realios perkamosios galios didėjimas, kai atlyginimų augimas išlieka spartesnis nei infliacija (Lietuvos bankas, 2025).

Praktinė reikšmė projektui: didesnė perkamoji galia palankesnė mokamų prenumeratų ar papildomų paslaugų (pvz., veterinarinių konsultacijų integracijų, priminimų, dokumentų saugyklų) monetizavimui, tačiau būtina išlaikyti aiškų kainos–vertės santykį nišinėje rinkoje.

Makroekonomikos scenarijai ir viešųjų finansų prioritetai. Finansų ministerijos ekonominių scenarijų dokumentai sudaro pagrindą prielaidai, kad 2025–2026 m. ekonomikos raida planuojama vertinant augimo, vartojimo ir investicijų dinamiką (Finansų ministerija, 2025).

Praktinė reikšmė projektui: projekto finansavimo modelis neturėtų būti grindžiamas vien viešuoju finansavimu; tikslinga numatyti etapais diegiamą sprendimą (MVP → plėtra), kad ekonominiai svyravimai mažiau paveiktų projekto gyvybingumą.

Skaitmeninių paslaugų priėmimo prielaidos. 2025 m. didelė dalis Lietuvos gyventojų naudojosi internetu, o interneto prieiga namų ūkiuose išliko labai aukšta (VSSA, 2025).

Praktinė reikšmė projektui: aukšta interneto skvarba mažina barjerus skaitmeninės sistemos įvedimui, leidžia orientuotis į mobilią prieigą ir savitarnos scenarijus.

Socialiniai veiksniai (S)

Skaitmeniniai elgsenos įpročiai ir informacijos paieškos kultūra. Oficiali statistinė informacija rodo, kad internetas dažnai naudojamas ryšiams ir informacijos vartojimui (VSSA, 2025).

Praktinė reikšmė projektui: esant įpročiui kasdien spręsti praktinius klausimus skaitmeniniais kanalais, tikėtina paklausa patogiam, struktūruotam sprendimui, kuris pakeistų fragmentuotą informacijos sklaidą (pvz., žinutėmis ir įrašais socialiniuose tinkluose). Šioje vietoje „status quo“ (įpročių inercija) tampa reikšmingu socialiniu konkurentu.

Gyvūnų gerovės ir atsakingo laikymo lūkestis. Teisinė aplinka, orientuota į gyvūnų gerovę, formuoja visuomeninį lūkestį dėl atsakingo laikymo praktikų (LRS, 1997).

Praktinė reikšmė projektui: sistemoje tikslinga numatyti ne tik registrą, bet ir prevencinį sveikatos valdymą (priimtuvus, priežiūros planus, įspėjimus), nes tai tiesiogiai siejasi su atsakingo laikymo standartu.

Nišinės bendruomenės ir ekspertinių žinių trūkumo rizika. Egzotinių gyvūnų laikymas reikalauja specifinių žinių (temperatūra, drėgmė, mityba, ligų simptomai), o neteisinga informacija gali lemti gyvūno gerovės problemas. Praktinė reikšmė projektui: būtinas patikimos informacijos pateikimo modelis (pvz., ekspertų patvirtintas turinys, aiškios išlygos, šaltinių nurodymas), kad sistema nekonkuruotų tik „patogumu“, bet ir informacijos kokybe.

Technologiniai veiksniai (T)

Ryšio infrastruktūra ir skaitmeninės ekosistemos branda. Europos Komisijos „Digital Decade“ 2025 m. šaliai skirtame pranešime akcentuojama gera 5G aprėptis ir dinamiška startuolių ekosistema, kartu identifikuojant iššūkius dėl fiksuoto labai didelės spartos tinklo plėtros tam tikrose teritorijose (EK, 2025).

Praktinė reikšmė projektui: mobili (arba „mobile-first“) architektūra su offline/low-bandwidth scenarijais gali būti konkurencinis pranašumas. Taip pat palankesnė terpė bendradarbiavimui su technologijų bendruomene.

Valstybinių sistemų integravimo precedentai. Valstybinio Gyvūnų augintinių registro aprašyme nurodoma, kad registro naudotojai (laikytojai/savininkai) gali peržiūrėti duomenis prisijungę per Elektroninius valdžios vartus; taip pat apibrėžiami duomenų teikėjai (įskaitant veterinarijos gydytojus) ir duomenų tvarkymo tikslai (ŽŪDC, 2025).

Praktinė reikšmė projektui: rinkoje egzistuoja valstybinių duomenų valdymo praktika, todėl „EGZOTIC SOS“ technologiniu požiūriu turėtų būti projektuojama taip, kad ateityje būtų įmanomas suderinamumas (pvz., mikroschemos numerio naudojimas kaip identifikatoriaus, duomenų eksportas/importas, integracijos galimybės).

Ekologiniai veiksniai (E)

Invazinių rūšių ir biologinės įvairovės apsaugos kontekstas. Europos Sąjungos lygmeniu invazinių svetimžemių rūšių prevencija ir valdymas reglamentuojamas reglamentu, kuris siekia mažinti įveisimo ir plitimo rizikas (EUR-Lex, 2014).

Praktinė reikšmė projektui: egzotinių gyvūnų laikymo praktikos yra susijusios su ekologinėmis rizikomis (pvz., neteisėtas paleidimas į gamtą, neatsakingas platinimas), todėl informacinėje sistemoje tikslinga įtraukti švietimą ir atsakomybės žinutes.

Tarptautinės prekybos laukiniais gyvūnais kontrolė. ES reglamentas dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos, reguliuojant prekybą, sudaro pagrindą kilmės, įsigijimo ir dokumentų kontrolės logikai (EUR-Lex, 1997).

Praktinė reikšmė projektui: sistemoje aktualu numatyti dokumentų valdymą (pvz., CITES/įvežimo dokumentų kopijos) ir patikrą primenančius procesus, tačiau tai turi būti realizuota kaip pagalba laikytojui, o ne kaip teisėsaugos funkcija.

Nacionaliniai reikalavimai laukinių gyvūnų laikymui. Oficialiuose aplinkosaugos šaltiniuose nurodomi leidimų ir ataskaitų teikimo reikalavimai, taip pat būtinybė turėti dokumentus, įrodančius teisėtą kilmę (AAD, 2025; AAA, 2025).

Praktinė reikšmė projektui: šie reikalavimai kuria aiškų sistemos „naudojimo scenarijų“ – priminimai, dokumentų saugykla, atitikties kontroliniai sąrašai, kurie didina produkto vertę.

1 lentelė. PESTE analizės suvestinė

| Veiksnių grupė | Esminiai veiksniai Lietuvoje (2025–2026 m.) | Tikėtina įtaka „EGZOTIC SOS“ reikalavimams ir poreikiui |
| --- | --- | --- |
| Politiniai / teisiniai | BDAR (GDPR) taikymas asmens duomenims; DSA aktualumas UGC funkcijoms; gyvūnų gerovės reguliavimas; leidimai ir prievolės laikant laukinius gyvūnus | Reikalauja privatumo ir saugumo architektūros, aiškių taisyklių dėl turinio, dokumentų valdymo ir atitikties funkcijų (primintuvų, ataskaitų) |
| Ekonominiai | Perkamosios galios augimo prielaidos; makroekonomikos scenarijų neapibrėžtumas; aukšta interneto skvarba | Palankesnės sąlygos skaitmeninio produkto monetizavimui, bet būtinas etapinis diegimas (MVP), kad sumažėtų finansinė rizika |
| Socialiniai | Skaitmeniniai ryšio ir informacijos vartojimo įpročiai; gyvūnų gerovės lūkestis; nišinės bendruomenės ir informacijos fragmentacija | Didina poreikį centralizuotam, patikimam informacijos ir sveikatos įrašų valdymui; „status quo“ įpročių inercija – kritinis priėmimo barjeras |
| Technologiniai | Gera 5G aprėptis ir skaitmeninė ekosistema; valstybinių registrų bei e. vartų naudojimo praktika | Sudaro prielaidas mobiliam sprendimui; aktualu projektuoti integracijoms ir saugiam prisijungimui, duomenų eksportui/importui |
| Ekologiniai | Invazinių rūšių prevencijos politika; prekybos laukiniais gyvūnais kontrolė; nacionaliniai leidimai ir kilmės dokumentų reikalavimai | Skatina įtraukti švietimą, atsakingo laikymo priemones, dokumentų saugyklą ir atitikties priminimus |

Sudaryta darbo autoriaus.

Apibendrinant, PESTE analizė identifikuoja, kad 2025–2026 m. Lietuvoje egzistuoja palankios skaitmeninės prielaidos (aukšta interneto skvarba, skaitmeninės transformacijos kryptys), tačiau sėkmę lems teisinė atitiktis (BDAR, potencialiai DSA) ir gebėjimas sukurti naudą, kuri pralenktų „status quo“ patogumą (VSSA, 2025; EK, 2025; EUR-Lex, 2016; EUR-Lex, 2022).

4.2. Konkurentų analizė

Konkurentų analizėje vertinama ne tik tiesioginė programinė įranga, bet ir „status quo“ – šiuo metu naudojami informacijos valdymo būdai (socialinių tinklų grupės, žinutės, popieriniai įrašai, „Excel“ failai), kurie realiai atlieka dalį planuojamos sistemos funkcijų. Kadangi „EGZOTIC SOS“ Lietuvoje dar neegzistuoja, konkurencinis spaudimas tikėtinai pasireikštų per vartotojų įpročius, pasitikėjimą informacijos šaltiniais ir per esamų institucinių registrų (pvz., GAR) funkcijų sutapimą.

Valstybinis Gyvūnų augintinių registras (GAR) kaip netiesioginis konkurentas ir integracijos kontekstas. Oficialiu GAR aprašymu registras apima mikroschema paženklintas gyvūnų rūšis, įskaitant paukščius, roplius, primatus ir kt.; apibrėžiami registro tikslai (registravimas, atsekamumas, ligų kontrolė), duomenų teikėjai (įskaitant veterinarijos gydytojus) ir savitarnos funkcijos per e. vartus (ŽŪDC, 2025).

Verslo prasme tai reiškia, kad rinkoje jau egzistuoja oficialus identifikavimo ir atsekamumo mechanizmas, tačiau projektuojamos sistemos diferenciacija turėtų būti orientuota į kasdienį sveikatos valdymą (istorija, priminimai, priežiūros planai, dokumentų archyvavimas ir dalijimasis), o ne į „registro“ funkcijos dubliavimą.

Socialinių tinklų grupės ir pokalbių kanalai kaip pagrindinis „status quo“ konkurentas. Aukšta interneto skvarba ir ryšiams naudojamo interneto dalis sudaro prielaidas, kad praktinės konsultacijos, skubūs „SOS“ atvejai ir gyvūnų perleidimo informacija dažnai sprendžiami per socialinių tinklų bendruomenes ar žinučių kanalus (VSSA, 2025).

Šių kanalų konkurencinis pranašumas – nulinė kaina ir greitas pasiekiamumas, tačiau trūkumai – informacijos fragmentacija, patikimumo stoka, duomenų praradimas ir privatumo rizikos. Tai lemia, kad „EGZOTIC SOS“ vertės pasiūlymas turi būti aiškiai suprantamas: struktūruoti įrašai ir patikimi procesai turi būti patogesni už „įrašą grupėje“.

Popieriniai įrašai ir „Excel“ kaip konkurentas per įpročius. Individualūs įrašai dažnai pasirenkami dėl paprastumo ir kontrolės jausmo, tačiau jie nesudaro sąlygų saugiam dalijimuisi su veterinarijos gydytojais, neleidžia automatizuoti priminimų ir didina klaidų tikimybę.

Tarptautinės bendros augintinių programėlės / klinikų programos kaip pakaitalai. Tokie sprendimai gali konkuruoti kaip „pakankamai geri“ bendram augintinių įrašų tvarkymui, tačiau egzotinių gyvūnų atveju dažnai trūksta specializuotų parametrų (terariumo/akvariumo aplinkos, rūšies specifinių priežiūros planų, kilmės dokumentų tvarkymo), todėl rinkoje išlieka nišinis poreikis.

2 lentelė. Konkurentų analizės palyginimas

| Alternatyva / konkurentas | Paskirtis ir naudojimo logika | Stiprybės | Silpnybės / ribojimai (verslo požiūriu) | Palyginamoji išvada „EGZOTIC SOS“ pozicionavimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valstybinis Gyvūnų augintinių registras (GAR) | Identifikavimas, atsekamumas; duomenų įvedimas per paslaugų teikėjus; savitarnos per e. vartus galimybės | Oficialumas, teisinis pagrįstumas; apima egzotines rūšis (pvz., paukščiai, ropliai, primatai) | Orientuotas į registravimo/įvykių administravimą; kasdienio sveikatos valdymo poreikis nėra pagrindinis produkto „naudojimo scenarijus“ | Ne tiesioginis konkurentas, o bazinė infrastruktūra. Diferenciacija – sveikatos valdymas ir dokumentų tvarkymas „kasdienybėje“ |
| Socialinių tinklų grupės (pvz., „Facebook“) ir žinučių kanalai | Greitas klausimų–atsakymų ir skubios pagalbos informacijos apsikeitimas | Didelė auditorija, įprotis, greitis, nemokama | Informacijos chaosas, sunku atsekti istoriją; patikimumo ir privatumo rizika; nėra standartizuotų įrašų | Pagrindinis „status quo“ konkurentas. Reikalinga aiški vertė: struktūra, patikimumas, privatumas, priminimai |
| Popieriniai įrašai / „Excel“ | Individualus sveikatos, mitybos, aplinkos parametrų fiksavimas | Paprasta, savikontrolė, nereikia prisijungimų | Nepatogu dalintis; nėra automatizavimo; didesnė klaidų ir praradimo rizika | Pakeičiamas per patogesnį „vieno langelio“ modelį ir automatinius priminimus |
| Bendros (ne nišinės) augintinių programėlės | Baziniai įrašai (vizitai, priminimai) be egzotikų specifikos | Greitas startas, pažįstama UX logika | Trūksta egzotikų parametrų ir dokumentų/leidimų konteksto; ribotas lokalizavimas | Konkurencija per „pakankamumą“. Reikalinga specializacija egzotikoms ir lokalus teisinis kontekstas |
| Projektuojama „EGZOTIC SOS“ | Centralizuotas egzotinių gyvūnų registras + sveikatos valdymas + dokumentai + SOS logika | Specializacija, struktūra, dalijimasis su vet. specialistais, atitikties priminimai | Įėjimo barjeras (įpročių keitimas), pasitikėjimo kūrimo būtinybė, BDAR/DSA reikalavimai | Sėkmė priklauso nuo aiškaus MVP, greito „kasdienės naudos“ įrodymo ir partnerystės su veterinarijos grandimi |

Sudaryta darbo autoriaus.

4.3. SSGG analizė

SSGG (SWOT) analizė taikoma kaip naujo produkto įvedimo į rinką vertinimas, integruojant vidinius (stiprybės, silpnybės) ir išorinius (galimybės, grėsmės) veiksnius. Ši analizė leidžia pagrįsti, kokia kryptimi turėtų būti formuojami projekto reikalavimai, prioritetai ir rizikų valdymo priemonės.

3 lentelė. SSGG analizė

| Stiprybės (S) Aiški nišinė specializacija: egzotinių gyvūnų sveikatos ir priežiūros parametrų valdymas (ko dažnai nėra bendruose sprendimuose) Struktūruoti įrašai (vizitų istorija, priminimai, dokumentų saugykla) sumažina klaidų ir informacijos praradimo riziką Galimybė papildyti, bet nedubliuoti oficialių registrų logiką (mikroschemos numeris, atsekamumo duomenys) „SOS“ logika (skubūs atvejai, kontaktų struktūra) gali tapti unikaliu vertės elementu | Silpnybės (W) Naujas produktas be istorijos ir vartotojų pasitikėjimo; būtinas „kritinės masės“ pasiekimas Aukšti teisinės atitikties kaštai (BDAR, potencialiai DSA), būtina saugumo architektūra nuo pradžios Duomenų kokybės priklausomybė nuo vartotojo įvedimo; reikalinga UX ir validacijų sistema Partnerystės su vet. specialistais reikalauja laiko ir reputacijos formavimo |
| --- | --- |
| Galimybės (O) Galimybės (O) Grėsmės (T) Aukšta interneto skvarba ir skaitmeninių paslaugų priėmimo prielaidos Lietuvoje (VSSA, 2025) Skaitmeninės transformacijos kryptys ir infrastruktūros plėtra ES lygmeniu (EK, 2025) Integracijos/partnerystės su veterinarijos gydytojais ir institucinių procesų skaitmeninimo plėtra (pvz., registrų savitarnos modeliai) Aplinkosaugos leidimų, kilmės dokumentų ir ataskaitų prievolių kontekstas didina dokumentų valdymo sprendinių vertę (AAD, 2025; AAA, 2025) | Grėsmės (T) „Status quo“ inercija: socialinių tinklų grupės ir žinučių kanalai išlieka „nemokama alternatyva“ Reguliacinė rizika: netinkamas BDAR/DSA įgyvendinimas gali sukelti reputacinę ir finansinę žalą Netinkamo turinio ar klaidingų patarimų sklaidos rizika (ypač, jei būtų bendruomenės funkcijų) Pasitikėjimo klausimai dėl duomenų saugumo; vartotojų jautrumas „kontaktų“ ir vietos duomenims |

Sudaryta darbo autoriaus.

SSGG analizė rodo, kad „EGZOTIC SOS“ pagrindinė strateginė ašis turėtų būti specializacija + patikimumas + kasdienė praktinė nauda, o didžiausia rizika – įpročių keitimas ir atitikties/duomenų saugos užtikrinimo sudėtingumas. Todėl produkto įvedimas į rinką turi būti planuojamas etapais, pradedant nuo aiškiai apibrėžto MVP (pvz., gyvūno kortelė, sveikatos istorija, priminimai, dokumentų saugykla), o bendruomeninės funkcijos (jei planuojamos) turėtų būti vertinamos kaip vėlesnio etapo plėtra, kai jau įdiegti turinio valdymo procesai (EUR-Lex, 2022) ir privatumo kontrolės mechanizmai (EUR-Lex, 2016).

5. DARBŲ IŠSKAIDYMO STRUKTŪRA (WBS)

Darbų išskaidymo struktūra (angl. Work Breakdown Structure, WBS) – tai hierarchinė projekto apimties dekompozicija į valdomus elementus (darbo paketus), orientuotus į kuriamus rezultatus (deliverables). Toks suskaidymas sudaro prielaidas aiškiau apibrėžti darbų apimtį, priskirti atsakomybes bei parengti projekto grafiką ir biudžetą, nes WBS tampa bazine struktūra tolesniam planavimui ir kontrolei (NASA, 2021; PMI, 2019).

Toliau pateikiama projektuojamos informacinės sistemos „EGZOTIC SOS“ WBS hierarchija. WBS schema pateikiama 1 priede.

Projekto valdymas

1.1. Projekto inicijavimas ir organizavimas

1.1.1. Projekto inicijavimo dokumento (projekto chartijos / užduoties aprašo) parengimas ir patvirtinimas

1.1.2. Projekto komandos sudarymas ir vaidmenų apibrėžimas

1.1.3. Komandos sutarties parengimas (darbo taisyklės, atsakomybės, sprendimų priėmimo principai)

1.2. Suinteresuotųjų šalių ir komunikacijos valdymas

1.2.1. Suinteresuotųjų šalių identifikavimas ir suinteresuotųjų šalių registro sudarymas

1.2.2. Komunikacijos plano parengimas (kanalai, dažnumas, atsakingi asmenys)

1.2.3. Susitikimų protokolų šablonų parengimas ir susitikimų dokumentavimo tvarkos nustatymas

1.3. Apimties ir pokyčių valdymas

1.3.1. Apimties bazinės linijos suformavimas (WBS patvirtinimas ir versijų valdymas)

1.3.2. Pokyčių kontrolės procedūros (Change Control) aprašymas ir taikymo taisyklių nustatymas

1.3.3. Konfigūracijų valdymo (versijavimo) taisyklių nustatymas (reikalavimų, dizaino, kodo artefaktai)

1.4. Rizikų ir kokybės valdymas

1.4.1. Rizikų identifikavimas ir rizikų registro sudarymas

1.4.2. Kokybės kriterijų ir priėmimo logikos nustatymas (aukšto lygmens)

1.4.3. Duomenų saugos ir privatumo rizikų valdymo gairių apibrėžimas (aukšto lygmens)

1.5. Laiko ir išteklių planavimo parengimas

1.5.1. Pirminio projekto grafiko sudarymo prielaidų apibrėžimas (darbų sekos logika)

1.5.2. Resursų poreikių (kompetencijų) suvedimas pagal darbinius paketus

1.5.3. Projekto biudžeto prielaidų parengimas (aukšto lygmens sąnaudų kategorijos)

Analizė ir techninis projektavimas

2.1. Problemos ir tikslų konkretizavimas

2.1.1. Problemos apibrėžimas ir tikslų patikslinimas (sprendžiamos problemos ribos)

2.1.2. Projekto sėkmės kriterijų ir pagrindinių rodiklių apibrėžimas (MVP lygmeniu)

2.2. Rinkos ir sprendimo konteksto analizė

2.2.1. Makroaplinkos analizės (PESTE) parengimas

2.2.2. Konkurencinės aplinkos analizės parengimas (įskaitant „status quo“ alternatyvas)

2.2.3. SSGG (SWOT) analizės parengimas ir išvadų suformulavimas

2.3. Funkciniai reikalavimai

2.3.1. Vartotojų grupių ir rolių apibrėžimas (pvz., savininkai, prieglaudos, veterinarai, administratoriai)

2.3.2. Funkcinių reikalavimų specifikacija (registro, sveikatos valdymo, SOS ir kt. moduliai)

2.3.3. Naudojimo atvejų (Use Cases) aprašymas

2.3.4. Priėmimo kriterijų (Acceptance Criteria) nustatymas pagrindinėms funkcijoms

2.4. Nefunkciniai reikalavimai

2.4.1. BDAR atitikties reikalavimų suformulavimas (duomenų minimalizavimas, teisės, sutikimai)

2.4.2. Informacijos saugumo reikalavimų suformulavimas (autentifikacija, autorizacija, šifravimas)

2.4.3. Pasiekiamumo, našumo ir patikimumo reikalavimų suformulavimas (atsarginės kopijos, atkūrimas)

2.5. Techninis projektavimas ir prototipavimas

2.5.1. Informacijos architektūros (IA) parengimas (navigacija, turinio struktūra)

2.5.2. Duomenų modelio parengimas (ERD) ir pagrindinių objektų aprašymas

2.5.3. UI/UX prototipo parengimas (wireframes / interaktyvus prototipas)

2.5.4. Prieigos rolių ir saugumo architektūros projektavimas (RBAC logika)

2.5.5. Integracijų ir techninės infrastruktūros koncepcijos parengimas (MVP apimtyje)

Sistemos (MVP) kūrimas

3.1. Techninės infrastruktūros ir bazinio karkaso parengimas

3.1.1. Kūrimo aplinkų paruošimas (DEV/TEST/PROD logika)

3.1.2. Duomenų bazės sukūrimas ir pradinė konfigūracija

3.1.3. Atsarginių kopijų ir atkūrimo mechanizmo parengimas (MVP lygmeniu)

3.2. Prisijungimas ir vartotojų valdymas

3.2.1. Vartotojo registracijos funkcionalumo realizavimas

3.2.2. Prisijungimo funkcionalumo realizavimas

3.2.3. Vartotojų rolių ir teisių (RBAC) realizavimas

3.2.4. Vartotojo profilio ir sutikimų valdymo realizavimas (privatumo logika)

3.3. Egzotinių gyvūnų registro modulis

3.3.1. Gyvūno kortelės kūrimo funkcionalumo realizavimas (unikalus ID, pagrindiniai atributai)

3.3.2. Gyvūnų sąrašo peržiūros, paieškos ir filtravimo realizavimas

3.3.3. Dokumentų / priedų įkėlimo funkcionalumo realizavimas (pvz., kilmės dokumentai)

3.4. Sveikatos valdymo modulis (sveikatos kortelė)

3.4.1. Veterinarinių vizitų įrašų kūrimo ir peržiūros realizavimas

3.4.2. Skiepų, procedūrų ir diagnozių fiksavimo realizavimas

3.4.3. Sveikatos istorijos pateikimo (peržiūra/eksportas) realizavimas

3.5. SOS pagalbos funkcija

3.5.1. SOS pranešimo formos realizavimas (situacijos tipas, aprašymas, kontaktai)

3.5.2. Pranešimų valdymo būsenų realizavimas (naujas / nagrinėjamas / uždarytas)

3.5.3. Pranešimų nukreipimo / informavimo (notifikavimo) logikos realizavimas (MVP lygmeniu)

3.6. Globos / prieglaudų skelbimų modulis

3.6.1. Skelbimų peržiūros funkcionalumo realizavimas (MVP)

3.6.2. Kontaktavimo funkcionalumo realizavimas (MVP)

3.6.3. Skelbimų moderavimo (administravimo) realizavimas (MVP)

3.7. Edukacijos modulio funkcionalumas (gidai)

3.7.1. Gidų kategorijų ir turinio pateikimo realizavimas

3.7.2. Paieškos / filtravimo edukacijos skiltyje realizavimas

3.8. Administravimo modulis

3.8.1. Naudotojų administravimo funkcionalumo realizavimas

3.8.2. Turinio ir skelbimų administravimo funkcionalumo realizavimas

3.8.3. Pagrindinių sistemos nustatymų administravimo realizavimas (MVP)

Turinio ir ekspertinės bazės rengimas

4.1. Edukacinio turinio (gidų) struktūravimas

4.1.1. Rūšies kortelės šablono parengimas (vienodas turinio standartas)

4.1.2. Prioritetinių rūšių sąrašo sudarymas (MVP turinio apimtis)

4.2. Edukacinių gidų parengimas ir publikavimas

4.2.1. Gidų turinio rengimas (laikymas, mityba, aplinkos parametrai, elgsena)

4.2.2. Iliustracinės medžiagos atranka ir parengimas (teisėto naudojimo užtikrinimas)

4.2.3. Turinio redagavimas ir suvienodinimas pagal šabloną

4.2.4. Ekspertinis turinio patikrinimas (veterinarinės ir gerovės rekomendacijos)

4.3. Teisinės ir dokumentacinės informacijos bazė

4.3.1. CITES dokumentacijos reikalavimų santraukų parengimas pagal rūšių grupes

4.3.2. Dažniausių dokumentų tipų ir praktinių pavyzdžių aprašų parengimas (informacinė atmintinė)

4.4. Veterinarinės ir pagalbos kontaktų bazės parengimas

4.4.1. Veterinarijos klinikų / specialistų kontaktų sąrašo sudarymas (pagal realų pasiekiamumą)

4.4.2. Pagalbos grandinės kontaktų (prieglaudos, savanoriai) struktūravimas SOS funkcijai

4.5. Turinio atnaujinimo ir kokybės užtikrinimo procesas

4.5.1. Turinio atnaujinimo periodiškumo ir atsakomybių apibrėžimas

4.5.2. Turinio moderavimo taisyklių (jei numatomas bendruomenės turinys) apibrėžimas

4.5.3. Šaltinių nurodymo ir turinio versijavimo tvarkos apibrėžimas

Testavimas, diegimas ir galutinis užbaigimas

5.1. Testavimo planavimas

5.1.1. Testavimo plano parengimas (apimtis, tipai, atsakomybės, kriterijai)

5.1.2. Testų scenarijų ir testinių duomenų rinkinių parengimas

5.2. Funkcinis testavimas

5.2.1. Modulių funkcinis testavimas (prisijungimas, registras, sveikata, edukacija, skelbimai, SOS)

5.2.2. Integracinis testavimas (modulių sąveika ir duomenų vientisumas)

5.2.3. Defektų registravimas, taisymas ir pakartotinis testavimas

5.3. Saugumo ir nefunkcinis testavimas

5.3.1. Saugumo patikra (prieigos kontrolė, rolių teisių logika)

5.3.2. Našumo ir pasiekiamumo patikra (MVP lygmeniu)

5.3.3. Atsarginių kopijų atkūrimo patikra (MVP lygmeniu)

5.4. Beta paleidimas

5.4.1. Pilotinių naudotojų atranka ir testavimo instrukcijų parengimas

5.4.2. Beta paleidimas ir grįžtamojo ryšio surinkimas

5.4.3. Patobulinimų įgyvendinimas pagal beta rezultatus

5.5. Viešas paleidimas (produkcinis diegimas)

5.5.1. Produkcinės aplinkos paruošimas

5.5.2. Pradinio turinio įkėlimas ir sistemos parengimas naudojimui

5.5.3. Viešas paleidimas ir stebėsena po paleidimo (stabilizavimo laikotarpis)

5.6. Dokumentavimas ir projekto užbaigimas

5.6.1. Naudotojo instrukcijų parengimas

5.6.2. Administratoriaus instrukcijų parengimas

5.6.3. Galutinės ataskaitos ir pristatymo parengimas

5.6.4. Projekto užbaigimo protokolo parengimas ir „pamokų“ (lessons learned) suvedimas

Apibendrinant, pateikta WBS struktūra suformuoja aiškią projekto apimties dekompoziciją į valdomus darbinius paketus, apimančius tiek kūrimo darbus, tiek būtinas valdymo, turinio ir kokybės užtikrinimo veiklas. Tokia struktūra yra pagrindas tolesniam laiko planavimui: kiekvienas darbinis paketas vėlesniame etape transformuojamas į konkrečias grafiko veiklas, apibrėžiant jų trukmę, priklausomybes ir atsakomybes (NASA, 2021)

6. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS (GANTO GRAFIKAS)

Projekto įgyvendinimo planas parengtas remiantis darbų išskaidymo struktūra (WBS), projekto tikslais ir projektų valdymo gyvavimo ciklo logika. Grafike numatytas 8 mėnesių laikotarpis nuo 2025-11-01 iki 2026-06-15, išskiriant pagrindinius etapus ir jų tarpusavio priklausomybes. Sistemos kūrimo koordinavimo etapas planuojamas lygiagrečiai su turinio rengimu, siekiant optimizuoti bendrą trukmę ir užtikrinti, kad funkcionalumas būtų pildomas aktualiu turiniu.

6.1. Projekto „EGZOTIC SOS“ įgyvendinimo grafikas ir atsakomybės

4 lentelė. Projekto „EGZOTIC SOS“ įgyvendinimo grafikas ir atsakomybės

| Veikla | Pradžia | Pabaiga | Trukmė (sav./mėn.) | Atsakingas asmuo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Inicijavimas (etapas) | 2025-11-01 | 2025-11-21 | 3 sav. | Laura Šulskytė |
| 1.1 Projekto inicijavimo susitikimas su užsakovu ir projekto chartijos (tikslai, sėkmės kriterijai) patvirtinimas | 2025-11-01 | 2025-11-07 | 1 sav. | Laura Šulskytė |
| 1.2. Projekto valdymo struktūros parengimas (rolės, komunikacijos planas, Monday.com lentos struktūra, dokumentų saugykla) | 2025-11-01 | 2025-11-14 | 2 sav. | Laura Šulskytė |
| 1.3. Suinteresuotųjų šalių pirminė identifikacija ir įtraukimo plano gairės | 2025-11-08 | 2025-11-21 | 2 sav. | Laura Šulskytė |
| 1.4. Pradinė rizikų identifikacija ir rizikų registro šablono parengimas | 2025-11-15 | 2025-11-21 | 1 sav. | Laura Šulskytė |
| 2. Analizė (etapas) | 2025-11-10 | 2025-12-20 | 6 sav. | Laura Šulskytė / Aivaras Balčiūnas |
| 2.1. Esamos situacijos ir procesų analizė (registro, sveikatos duomenų, SOS informavimo scenarijai) | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 3 sav. | Laura Šulskytė |
| 2.2. Reikalavimų rinkimas ir MVP apimties apibrėžimas (funkciniai reikalavimai, prioritetai, priėmimo kriterijų gairės) | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 3 sav. | Laura Šulskytė |
| 2.3. Nefunkcinių reikalavimų suformavimas (BDAR, saugumas, rolės, audito poreikis) | 2025-11-24 | 2025-12-12 | 3 sav. | Aivaras Balčiūnas |
| 2.4. UI/UX prototipo parengimo koordinavimas (naudotojų keliai, wireframe, patvirtinimas su užsakovu) | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 3 sav. | Aivaras Balčiūnas |
| 2.5. Grafiko ir biudžeto prielaidų suvedimas (planavimo bazinė linija, darbų sekos logika) | 2025-12-08 | 2025-12-20 | 2 sav. | Laura Šulskytė |
| 3. Kūrimo koordinavimas (etapas) (vyksta lygiagrečiai su turinio rengimu) | 2025-12-15 | 2026-04-30 | 4,5 mėn. | Aivaras Balčiūnas |
| 3.1. Techninės užduoties (SRS / backlog) parengimas ir perdavimas vykdytojui (programuotojams) | 2025-12-15 | 2026-01-10 | 4 sav. | Aivaras Balčiūnas |
| 3.2. Išorinių IT resursų įsigijimo/atrankos koordinavimas (sutartys, susitarimai, darbų apimtis) | 2025-12-15 | 2026-01-15 | 1 mėn. | Laura Šulskytė |
| 3.3. MVP kūrimo darbų koordinavimas sprintais (statuso peržiūros, priėmimo kriterijai, užduočių prioritetai) | 2026-01-16 | 2026-04-30 | 3.5 mėn. | Aivaras Balčiūnas |
| 3.4. Infrastruktūros paruošimo koordinavimas (DEV/TEST/PROD aplinkos, atsarginės kopijos, domenas, SSL) | 2026-01-16 | 2026-02-15 | 1 mėn. | Aivaras Balčiūnas |
| 3.5. Duomenų modelio ir turinio struktūros suderinimas su techniniu įgyvendinimu (objektai, turinio tipai, importas) | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 1 mėn. | Aivaras Balčiūnas |
| 4. Turinio rengimas (etapas) (vyksta lygiagrečiai su kūrimo koordinavimu) | 2025-12-15 | 2026-05-15 | 5 mėn. | Gabrielė Petrovaitė |
| 4.1. Edukacinio turinio architektūros parengimas (rūšies kortelės šablonas, kategorijos, terminija) | 2025-12-15 | 2026-01-05 | 3 sav. | Gabrielė Petrovaitė |
| 4.2. Edukacinių gidų rengimas (prioritetinės rūšys, laikymo sąlygos, mityba, dažniausi sveikatos klausimai) | 2026-01-06 | 2026-05-01 | 4 mėn. | Gabrielė Petrovaitė |
| 4.3. CITES ir teisėtumo dokumentacijos santraukų parengimas (informacinės atmintinės, dokumentų sąrašai) | 2026-02-01 | 2026-04-15 | 2.5 mėn. | Gabrielė Petrovaitė |
| 4.4. Turinio redagavimas ir kokybės kontrolė (šaltinių patikra, ekspertinė peržiūra, suvienodinimas) | 2026-03-01 | 2026-05-10 | 2.5 mėn. | Gabrielė Petrovaitė |
| 4.5. Pradinio turinio įkėlimo į testinę aplinką koordinavimas ir turinio migracijos patikra | 2026-04-15 | 2026-05-15 | 1 mėn. | Gabrielė Petrovaitė |
| 5. Testavimas (etapas) | 2026-05-01 | 2026-06-05 | 5 sav. | Aivaras Balčiūnas |
| 5.1. Testavimo strategijos ir testų scenarijų parengimas (funkcinis, integracinis, priėmimo testai) | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 1 sav. | Aivaras Balčiūnas |
| 5.2. Beta testavimo organizavimas su užsakovu (UAT scenarijai, grįžtamasis ryšys, registravimas) | 2026-05-09 | 2026-05-22 | 2 sav. | Aivaras Balčiūnas |
| 5.3. Defektų registravimas, prioritetizavimas ir taisymų koordinavimas (stabilizavimo sprintas) | 2026-05-16 | 2026-06-05 | 3 sav. | Aivaras Balčiūnas |
| 5.4. BDAR atitikties patikra (privatumo informacija, sutikimai, duomenų subjektų teisės) | 2026-05-20 | 2026-06-05 | 2 sav. | Laura Šulskytė |
| 5.5. Turinio kokybės patikra prieš paleidimą (gidų užbaigimas, nuorodos, terminija) | 2026-05-20 | 2026-06-05 | 2 sav. | Gabrielė Petrovaitė |
| 6. Paleidimas ir stabilizavimas (etapas) | 2026-06-06 | 2026-06-15 | 2 sav. | Laura Šulskytė / Aivaras Balčiūnas |
| 6.1. Produkcinės aplinkos parengimas ir konfigūracija (serveris, domenas, SSL, monitoringas, backup) | 2026-06-06 | 2026-06-10 | 1 sav. | Aivaras Balčiūnas |
| 6.2. Naudotojų ir administratoriaus instrukcijų parengimas; vidinių procesų aprašai (registras, sveikata, SOS, turinio atnaujinimas) | 2026-06-06 | 2026-06-12 | 1 sav. | Laura Šulskytė |
| 6.3. Viešo paleidimo (soft launch) komunikacijos koordinavimas (žinutės, edukacinė komunikacija, rėmėjų informavimas) | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 1 sav. | Gabrielė Petrovaitė |
| 6.4. Stabilizavimo laikotarpio stebėsena ir incidentų valdymo koordinavimas (pirmoji savaitė) | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 1 sav. | Aivaras Balčiūnas |
| 6.5. Projekto užbaigimas (lessons learned, galutinė ataskaita, rekomendacijos plėtrai) | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 0.5 sav | Laura Šulskytė |
| Tęstinė veikla: projekto valdymas ir kontrolė | 2025-11-01 | 2026-06-15 | 8 mėn. | Laura Šulskytė |

Sudaryta darbo autoriaus.

6.2. Etapų aprašymai

Inicijavimas

Inicijavimo etape patikslinami projekto tikslai, MVP apimtis ir sėkmės kriterijai, suderinant juos su užsakovo veiklos poreikiais.

Nustatoma projekto valdymo struktūra: sprendimų priėmimo tvarka, komunikacijos kanalai ir dokumentų valdymo principai.

Identifikuojamos suinteresuotosios šalys ir sudaromas pradinės rizikų identifikacijos pagrindas tolesnei stebėsenai.

Analizė

Analizės etape surenkami ir struktūruojami funkciniai bei nefunkciniai reikalavimai, apibrėžiami naudotojų vaidmenys ir pagrindiniai naudojimo scenarijai.

Patikslinama duomenų struktūra (registras, sveikatos kortelė, turinio biblioteka), parengiami priėmimo kriterijai ir testavimo gairės.

Parengiamos integracijų ir techninės architektūros prielaidos, atsižvelgiant į BDAR reikalavimus.

Kūrimo koordinavimas

Kūrimo koordinavimo etape techninis koordinatorius užtikrina užduočių perdavimą kūrėjams, reikalavimų aiškumą ir darbų seką pagal prioritetus.

Organizuojami progreso patikrinimai, suderinami tarpiniai rezultatai ir valdoma techninė skola, kad MVP būtų pristatytas laiku.

Koordinuojamas testinės aplinkos paruošimas ir techninių sprendimų atitiktis saugumo bei privatumo reikalavimams.

Turinio rengimas

Turinio rengimo etape parengiama edukacinio turinio struktūra, suvienodinami šablonai ir terminija, atrenkama iliustracinė medžiaga.

Rengiami rūšių gidai, priežiūros rekomendacijos ir CITES / kilmės dokumentacijos santraukos, numatant šaltinių nurodymo principus.

Turinys iteratyviai įkeliamas į testinę aplinką ir tikrinamas pagal kokybės kriterijus.

Testavimas

Testavimo etape vykdomi funkciniai, saugumo ir naudojamumo testai, fiksuojami defektai ir valdomi jų taisymo prioritetai.

Organizuojami bandomieji naudojimo scenarijai su reprezentatyviais naudotojais, siekiant patvirtinti MVP vertę ir sumažinti diegimo rizikas.

Parengiami mokymai ir instrukcijos administravimui bei turinio atnaujinimui.

Paleidimas

Paleidimo etape parengiama produkcinė infrastruktūra (serveris, domenas, TLS/SSL, atsarginės kopijos) ir įvykdomas MVP startas „soft launch“ principu.

Užtikrinama incidentų registravimo ir reagavimo tvarka, stebima sistemos stabilumo metrika ir renkamas naudotojų grįžtamasis ryšys.

Projekto užbaigimo metu suformuojamos pamokos (lessons learned) ir rekomendacijos tolesnei plėtrai.

Iliustracinė Ganto diagrama (vizualus grafikas) pateikiama 2 priede.

7. PROJEKTO BIUDŽETO SUDARYMAS

7.1. Biudžeto sudarymo prielaidos

Projekto „EGZOTIC SOS“ biudžetas sudaromas vadovaujantis „lean startup“ principu, orientuojantis į minimalų gyvybingą produktą (MVP) ir etapinio diegimo logiką („MVP → plėtra“). Pagrindinis prioritetas teikiamas funkcionalumui, kuris leidžia patikrinti naudotojų poreikius ir sukurti pagrindinę vertę (registras, sveikatos kortelė, edukacija ir SOS).

Kadangi užsakovas yra socialinio verslo pobūdžio viešoji įstaiga, biudžetas formuojamas derinant savanoriškus (nepiniginius) išteklius su būtinosiomis piniginėmis išlaidomis. Aiškiai atskiriamos kapitalo sąnaudos (vienkartinės kūrimo ir atitikties investicijos) ir veiklos sąnaudos (periodinės infrastruktūros bei komunikacijos išlaidos).

7.2. Projekto „EGZOTIC SOS“ preliminarus biudžetas

Toliau pateikiamas preliminarus MVP biudžetas, neviršijantis 8 000 Eur ir pritaikytas Lietuvos 2025–2026 m. kainų lygiui. Programavimo sąnaudos vertinamos pagal vidutinį rinkos valandinį įkainį (40–60 Eur/val.), pasirenkant konservatyvų 45 Eur/val. dydį MVP apimčiai.

5 lentelė. Projekto „EGZOTIC SOS“ preliminarus biudžetas

| Sąnaudų kategorija | Išlaidų straipsnis | Kiekis | Vnt. kaina (Eur) | Suma (Eur) | Sąnaudų tipas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT kūrimas | Programavimo darbai (MVP: registras, sveikata, SOS, admin, testai). | 130 val. | 45,00 | 5,850,00 | Kapitalo | Apimtis atitinka MVP funkcijas. |
| Infrastruktūra | Serverių nuoma (cloud/VPS) | 12 mėn. | 6,99 | 83,88 | Veiklos | Pasirenkamas ekonomiškas planas MVP apkrovai. |
| Infrastruktūra | Domenas (.lt) | 1 metai | 13,99 | 13,99 | Veiklos | Domeno registravimo kaina rinkoje ~10-15 Eur/metus. |
| Infrastruktūra | SSL sertifikatas (TLS) | 1 vnt. | - | - | Veiklos | Naudojamas nemokamas "Let's Encrypt" TLS. |
| Teisinė atitiktis | BDAR dokumentacijos paketas (privatumo, slapukų, tvarkymo taisyklės ir kt.) | 1 pak. | 650,00 | 650,00 | Kapitalo | BDAR aktualus dėl asmens duomenų tvarkymo sistemoje. |
| Teisinė atitiktis | Teisinė konsultacija (BDAR rizikų, sutarčių ir procesų peržiūra) | 2,5val. | 140,00 | 350,00 | Kapitalo | Valandinis įkainis remiasi LT praktika (120-200 Eur/val.) |
| Rinkodara ir komunikacija | Socialinių tinklų reklamos biudžetas (žinomumo startas) | 3 mėn. | 200,00 | 600,00 | Veiklos | Kaina priklauso nuo "ad auction" ir tikslinimo; biudžetas konservatyvus. |
| Rinkodara ir komunikacija | Vizualinė komunikacija (banerių/šablonų parengimas) | 1 pak. | 150,00 | 150,00 | Veiklos | Galima mažinti, jei naudojami savanoriški dizaino resursai. |

Sudaryta darbo autoriaus.

Biudžete numatytos infrastruktūros išlaidos (serverių nuoma, domenas, TLS/SSL), kurios užtikrina sistemos prieinamumą ir duomenų saugumą, taip pat teisinės atitikties sąnaudos, susijusios su BDAR reikalavimų įgyvendinimu. Rinkodaros ir komunikacijos eilutės planuojamos kaip minimalios veiklos sąnaudos, orientuotos į pradinei auditorijai pasiekti.

7.3. Finansavimo modelis

Projekto finansavimo modelis numatomas kaip mišrus, sudarant finansavimo portfelį iš kelių šaltinių ir taip mažinant priklausomybę nuo vieno pajamų srauto. MVP finansavimui prioritetas teikiamas tikslinėms paramos formoms ir projektiniam finansavimui, o veiklos sąnaudoms – pasikartojančioms pajamoms.

Tikslinė parama ir 1,2 % GPM. Viešosios įstaigos finansavimas gali būti užtikrinamas per gyventojų pajamų mokesčio (1,2 %) paramą ir tikslines aukas, nukreiptas į konkrečius MVP funkcionalumus (pvz., SOS modulį, edukacinių gidų rengimą). Ši finansavimo dalis atliepia socialinio poveikio logiką ir leidžia komunikuoti aiškią paramos paskirtį.

ES fondų lėšos skaitmenizacijai ir NVO stiprinimui. Papildomas finansavimo kanalas siejamas su viešųjų paslaugų skaitmenizavimo, NVO kompetencijų stiprinimo ir inovacijų programomis, kuriose prioritetas teikiamas socialinei vertei ir procesų automatizavimui.

Strateginė partnerystė su veterinarijos klinikomis. Tvariam veiklos sąnaudų padengimui numatoma partnerystė su klinikomis, kurios galėtų mokėti metinį narystės mokestį už oficialų buvimą sistemos duomenų bazėje (kontaktai, paslaugų aprašai, nuorodos). Toks modelis sudaro prielaidas palaikyti infrastruktūrą ir toliau plėtoti funkcionalumus, išlaikant nemokamą bazinę vertę galutiniam naudotojui.

7.4. Socialinio atsipirkimo analizė

Kadangi projektas orientuotas į socialinį poveikį, finansinis atsipirkimas vertinamas per socialinį ROI (socialinį efektą), t. y. per sukuriamą naudą organizacijai ir tikslinėms grupėms, o ne per tiesioginį pelningumą.

Pagrindinis atsipirkimo šaltinis siejamas su prieglaudos darbuotojų ir savanorių darbo laiko sutaupymu: automatizuotas registravimas, struktūruotos sveikatos kortelės, standartizuoti pranešimai ir savitarnos funkcijos mažina pasikartojančių užklausų kiekį bei duomenų dubliavimą.

Papildomas socialinis efektas pasireiškia efektyvesne pagalba gyvūnams: greitesnis reagavimas į SOS pranešimus, geresnė medicininių duomenų tęstinė peržiūra ir aiškesnė atsakomybės grandinė tarp globėjų, prieglaudų ir veterinarijos partnerių. Šie veiksniai prisideda prie gyvūnų gerovės didinimo ir sumažina klaidų tikimybę, susijusią su nepilnais duomenimis.

Atsižvelgiant į mažas veiklos sąnaudas (infrastruktūra, minimalus komunikacijos biudžetas) ir etapinio tobulinimo principą, projekto tęstinumas gali būti užtikrinamas net ir esant ribotam finansavimui, prioritetą teikiant kritinių funkcijų palaikymui.

8. SUINTERESUOTŲ ŠALIŲ IR RIZIKŲ VALDYMAS

8.1. Suinteresuotų šalių analizė ir registras

Suinteresuotųjų šalių analizė atlikta taikant įtakos–intereso (Power/Interest) matricą ir įsitraukimo lygių (dabartinis ir siektinas) vertinimą. Analizės tikslas – identifikuoti svarbiausius projekto dalyvius, jų lūkesčius bei komunikacijos poreikius, kad būtų užtikrintas nuoseklus įsitraukimas viso projekto metu.

6 lentelė. Suinteresuotų šalių registras

| ID | Suinteresuota šalis | Tipas | Pagrindiniai lūkesčiai / interesai | Įtaka (1–5) | Interesas (1–5) | Požiūris | Įsitraukimas (esamas→norimas) | Komunikacija (kanalas/dažnis) | Atsakingas asmuo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | VšĮ „Egzotic SOS“ vadovybė (užsakovas) | Vidinė/klientas | Sprendimas veikiantis iki MVP termino; mažesnė administracinė našta; duomenų vientisumas; reputacija | 5 | 5 | Palaikantis | Palaikantis→Vadovaujantis | Statuso susitikimas kas savaitę; sprendimų protokolai; el. paštas/Teams | Laura Šulskytė |
| S2 | Prieglaudos darbuotojai ir savanoriai | Vidinė naudotojų grupė | Patogi registracija, greitas paieškos/istorijos matymas; skubios pagalbos funkcija; mažiau „Excel/FB“ chaoso | 3 | 5 | Palaikantis | Neutr.→Palaikantis | Darbo sesijos kas 2 sav.; mokymai; atsiliepimų forma | Gabrielė Petrovaitė |
| S3 | Egzotinių gyvūnų savininkai / globėjai | Išorinė naudotojų grupė | Patikima sveikatos kortelė, priminimai, edukacija; duomenų privatumas | 3 | 5 | Mišrus | Neutr.→Palaikantis | Naujienlaiškis kas mėn.; in-app pranešimai; FAQ | Gabrielė Petrovaitė |
| S4 | Veterinarijos klinikos / egzotinių gyvūnų veterinarai | Partneriai | Greitas gyvūno istorijos matymas; standartizuoti įrašai; mažesnė klaidų rizika; teisėtas duomenų tvarkymas | 4 | 4 | Atsargus | Neutr.→Palaikantis | Partnerių susitikimas kas mėn.; sutartys; techninė integracijos sesija ad hoc | Gabrielė Petrovaitė |
| S5 | Projekto komanda (PM, BA, UI/UX, dev, QA) | Vidinė | Aiškūs reikalavimai, prioritetai, resursai; laiku priimami sprendimai | 5 | 4 | Palaikantis | Palaikantis→Vadovaujantis | Daily/weekly; sprintų planavimas; Jira/Teams | Laura Šulskytė |
| S6 | IT infrastruktūros tiekėjas (hostingas/DB) | Tiekėjas | Aiškūs SLA, apmokėjimas, saugos reikalavimai | 3 | 3 | Neutr. | Neutr.→Palaikantis | SLA peržiūra kas ketv.; incidentų eskalacija 24/7 pagal SLA | Aivaras Balčiūnas |
| S7 | Duomenų apsaugos pareigūnas / teisininkas (BDAR) | Išorinė/vidinė funkcija | Atitiktis BDAR, rizikų mažinimas, DPIA/privatumo dokumentai | 4 | 5 | Kritiškas | Neutr.→Palaikantis | Atitikties peržiūros checkpoint’ai kas mėn.; dokumentų derinimas | Aivaras Balčiūnas |
| S8 | Rėmėjai / fondai / donorai | Išorinė | Socialinis poveikis; skaidrumas; rezultatų rodikliai; reputacija | 4 | 3 | Neutr. | Neutr.→Palaikantis | Ataskaita kas ketv.; demo po MVP; paramos sutartys | Laura Šulskytė |
| S9 | Gyvūnų gerovės organizacijos / švietimo partneriai | Partneriai | Edukacijos turinio kokybė; bendruomenės pasiekiamumas | 3 | 3 | Palaikantis | Neutr.→Palaikantis | Turinio planavimo sesijos kas 1–2 mėn. | Gabrielė Petrovaitė |
| S10 | Valstybinės institucijos / registrai (pvz., ŽŪDC) | Išorinė | Teisinė atitiktis; aiški riba tarp valstybinių identifikavimo duomenų ir sveikatos duomenų | 4 | 2 | Atsargus | Neinformuotas→Neutr. | Konsultacijos pagal poreikį; raštiški užklausimai | Laura Šulskytė |
| S11 | Mokėjimų / autentifikacijos paslaugų tiekėjai (jei premium) | Tiekėjai | Saugus integravimas; atitiktys; stabilumas | 3 | 2 | Neutr. | Neutr.→Palaikantis | Techniniai derinimai ad hoc; incidentų kanalai | Aivaras Balčiūnas |
| S12 | Galutiniai naudotojai – įvaikinantys asmenys / šeimos | Išorinė | Aiški gyvūno istorija; patikimi skelbimai; kontaktas su prieglauda | 2 | 3 | Palaikantis | Neutr.→Palaikantis | Skelbimų platforma; pagalbos centras | Gabrielė Petrovaitė |

Sudaryta darbo autoriaus.

8.2. Suinteresuotų šalių valdymo planas

• Registras patikslinamas projekto inicijavimo fazėje ir atnaujinamas po kiekvieno reikšmingo apimties pokyčio.

• Komunikacijos ritmas: savaitinis statusas su užsakovu; kas 2 savaites – naudotojų grįžtamojo ryšio sesijos; kas mėnesį – BDAR ir saugumo reikalavimų peržiūra.

• Įsitraukimo strategija parenkama pagal matricą: aukštos įtakos ir aukšto intereso šalys valdomos glaudžiai; aukštos įtakos, bet žemesnio intereso – išlaikomos patenkintos; žemesnės įtakos šalims taikomas informavimo režimas.

• Konfliktų valdymas: sprendimų eskalacija vykdoma per projekto vadovę į užsakovą; reikalavimų ginčai sprendžiami remiantis prioritetų matrica ir priėmimo kriterijais.

8.3. Rizikų valdymas

Rizikos vertinamos pagal tikimybės (P) ir poveikio (I) 1–5 skalę; rizikos reitingas apskaičiuojamas kaip P×I. Lygiai interpretuojami taip: žema (1–8), vidutinė (9–15) ir aukšta (16–25). Aukšto prioriteto rizikos įtraukiamos į rizikų centrą ir stebimos intensyviai.

8.3.1. Rizikų centras

Rizikų centru laikomos aukšto prioriteto rizikos (P×I ≥ 16), kurioms taikomas aktyvus valdymas ir reguliari stebėsena. Tokioms rizikoms numatomi konkretūs trigeriai, atsako veiksmai ir rezervai.

8.3.2. Rizikų registras

7 lentelė. Rizikų registras

| ID | Rizikos aprašas | Kategorija | Priežastis | Pasekmė | P (1–5) | I (1–5) | Balas | Atsakas | Prevencinės priemonės (mitigacija) | Kontingencija (jei įvyko) | Trigeris | Savininkas | Statusas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Neįgyvendinamos MVP funkcijos iki 2026-06-01 | Apimtis/terminas | Per plati apimtis, neaiškūs prioritetai | Vėlavimas, nepasiektas paleidimas | 4 | 5 | 20 | Mažinti | Griežtas MVP apibrėžimas; backlog prioritetai; sprintų kontrolė; scope-change procesas | Apkarpyti funkcijas (MoSCoW); perkelti į vėlesnį etapą; pritraukti papildomų resursų | Sprint velocity krenta >20% 2 sprintus iš eilės | Laura Šulskytė | Atvira |
| R2 | BDAR neatitiktis (sutikimai, teisės, šifravimas) | Teisinė/atitiktis | Nepilni reikalavimai; trūksta DPIA; klaidos projektuojant prieigas | Teisinės sankcijos, reputacijos žala, stabdomas paleidimas | 3 | 5 | 15 | Mažinti | DPIA; privacy by design; rolės; audit log; šifravimas; testai | Paleidimo atidėjimas; incidentų planas; pranešimas VDAI/duomenų subjektams pagal procedūrą | Neuždaryti atitikties radiniai iki 2026-05-15 | Aivaras Balčiūnas | Atvira |
| R3 | Duomenų saugos incidentas / nutekėjimas | Sauga | Silpni slaptažodžiai, neteisingos prieigos, nesaugios integracijos | Duomenų praradimas, reputacija, teisinės pasekmės | 3 | 5 | 15 | Mažinti/Perkelti | 2FA; šifravimas; pentest; IAM; atsarginės kopijos; saugos monitoringas; tiekėjų SLA | Incident response; raktų rotacija; atkūrimas iš backup; komunikacijos planas | Neįprastas prisijungimų šuolis; alert’ai | Laura Šulskytė | Atvira |
| R4 | Naudotojų nepritraukimas (≤300 registracijų) | Rinka/įsisavinimas | Silpnas marketingas, neaiški vertė, UX problemos | Neįvykdomi SMART tikslai, mažesnė nauda | 4 | 4 | 16 | Mažinti | Pilotai su prieglauda; onboarding; referral; turinio kalendorius; partnerystės su klinikomis | Papildoma komunikacijos kampanija; funkcijų tobulinimas pagal feedback | MAU < planas 2 mėn. iš eilės | Gabrielė Petrovaitė | Atvira |
| R5 | Duomenų kokybė/aktualumas: netikslūs sveikatos įrašai | Kokybė | Neapmokyti naudotojai; nestruktūruoti laukai | Klaidingi sprendimai dėl gyvūno sveikatos | 3 | 4 | 12 | Mažinti | Validacijos; šablonai; privalomi laukai; mokymai; peržiūros teisės vetams | Žymėti „nepatvirtinta“; korekcijų workflow; atstatymas iš istorijos | Daug klaidų vienoje srityje >5% įrašų | Gabrielė Petrovaitė | Atvira |
| R6 | Integracijų/technologijų nestabilumas (hostingas, DB) | Techninė | Nepakankamas resursų planavimas, netinkamas SLA | Prastovos, duomenų praradimo rizika | 3 | 4 | 12 | Mažinti/Perkelti | SLA; load test; monitoring; autoscaling; backup | Perjungimas į atsarginę infrastruktūrą; atstatymas | Uptime < 99.5% mėnesį | Aivaras Balčiūnas | Atvira |
| R7 | Turinio parengimas (≥40 rūšių aprašų) vėluoja | Turinys | Trūksta ekspertų/partnerių, laiko | Nepilnas MVP, mažesnė vertė | 4 | 3 | 12 | Mažinti | Turinio planas; partneriai; šablonai; redakcinė lenta | Paleisti su mažesniu kiekiu ir pažymėti roadmap; papildyti po MVP | <70% turinio parengta iki 2026-05-01 | Gabrielė Petrovaitė | Atvira |
| R8 | Partnerystės nesudarytos iki 2026-03-01 (klinika/organizacija) | Partnerystės | Nėra pasiūlymo, sutarties šablonų, motyvacijos | Mažesnis pasitikėjimas ir pasiekiamumas | 3 | 4 | 12 | Mažinti | Vertės pasiūlymas; ketinimų protokolai; early-adopter programa | Partnerių pakeitimas; terminas peržiūrimas; alternatyvūs kanalai | 0 pasirašytų LOI iki 2026-02-01 | Gabrielė Petrovaitė | Atvira |
| R9 | Komandos resursų trūkumas / narių kaita | Žmogiškieji ištekliai | Savanoriškas darbas, akademinis krūvis, liga | Velocity krenta, kokybė nukenčia | 3 | 4 | 12 | Mažinti | Atsarginių resursų planas; dokumentacija; žinių perdavimas; realus grafikas | Perplanuoti apimtį; pritraukti papildomą dev/QA | 2+ kritinių rolų nebuvimas >1 savaitę | Laura Šulskytė | Atvira |
| R10 | Reikalavimų „šliaužimas“ (scope creep) | Apimtis | Nauji pageidavimai projekto eigoje | Termino/biudžeto viršijimas | 4 | 4 | 16 | Vengti/Mažinti | Change control; prioritetų taryba; aiškus MVP | Atmesti/perkelti į v2; papildomas finansavimas | >3 reikšmingi change request per sprintą | Laura Šulskytė | Atvira |
| R11 | Teisiniai apribojimai dėl gyvūnų duomenų/atsakomybės (disclaimer) | Teisinė | Neteisingos konsultacijos interpretacijos | Pretenzijos, reputacijos žala | 2 | 4 | 8 | Mažinti | Aiškūs atsakomybės apribojimai; turinio šaltiniai; vetų peržiūra | Teisinė peržiūra; turinio korekcijos; komunikacija | Skundai dėl turinio | Aivaras Balčiūnas | Atvira |
| R12 | Skubios pagalbos funkcijos piktnaudžiavimas / klaidingi pranešimai | Operacinė | Nėra moderavimo, anti-spam priemonių | Savanorių perdegimas, reputacija | 3 | 3 | 9 | Mažinti | Moderavimas; reputacijos/ban sistema; CAPTCHA; taisyklės | Laikinas funkcijos apribojimas; pranešimų filtravimas | Staigus pranešimų šuolis >2x | Gabrielė Petrovaitė | Atvira |
| R13 | Finansavimo nepakankamumas (serveriai, teisinės paslaugos) | Finansai | Neužtikrintos lėšos, rėmėjų kaita | Funkcijų apkarpymas, vėlavimas | 3 | 4 | 12 | Mažinti | Biudžeto rezervas; rėmėjų planas; kaštų kontrolė | Fazavimas; pigesnės paslaugos; papildoma parama | >10% biudžeto deficitas prognozėje | Laura Šulskytė | Atvira |
| R14 | Duomenų migracijos iš Excel/FB klaidos | Duomenys | Nestruktūruoti duomenys, dubliai | Neteisinga istorija, pasitikėjimo praradimas | 3 | 4 | 12 | Mažinti | Migracijos taisyklės; valymas; bandomoji migracija; audit trail | Atsukti migraciją; rankinis taisymas; pakartotinė migracija | Klaidos >2% bandomoje migracijoje | Aivaras Balčiūnas | Atvira |
| R15 | Sistema nepritaikyta mobiliesiems / prastas UX | Kokybė/UX | Per mažai testavimo su realiais naudotojais | Mažas naudojimas, daug klaidų | 4 | 3 | 12 | Mažinti | UX prototipai; naudotojų testai; accessibility; PWA gairės | Greiti pataisymai po beta; UX sprintas | NPS < 20 arba daug UX skundų | Gabrielė Petrovaitė | Atvira |

Sudaryta darbo autoriaus.

8.3.3. Rizikų valdymo planas

• Rizikų identifikavimas vykdomas kiekvieno sprinto planavimo metu ir po incidentų; papildomai atliekama BDAR ir teisinių reikalavimų peržiūra.

• Vertinimas: tikimybės ir poveikio reikšmės nustatomos komandos konsensusu, remiantis sukauptais duomenimis ir prielaidomis.

• Rizikų atsako strategijos: vengti, mažinti, perkelti (pvz., per SLA ar draudimą) arba priimti, jei rizika toleruotina.

• Stebėsena: aukštos rizikos peržiūrimos kas savaitę; vidutinės – kas 2 savaites; žemos – kas mėnesį. Rizikų suvestinė įtraukiama į periodinę projekto ataskaitą.

9. PASIEKTŲ TIKSLŲ VERTINIMAS IR REKOMENDACIJOS

Kadangi šis dokumentas yra preliminarus pasiūlymas VšĮ „Egzotic SOS“, pasiektų rezultatų vertinimas šiame etape yra teorinis, pagrįstas suplanuoto MVP (minimalaus gyvybingo produkto) potencialu. Suformuluotas trilypis tikslas ir pamatuojami uždaviniai rodo, kad įgyvendinus sistemą būtų efektyviai išspręstos duomenų fragmentiškumo ir vėluojančio reagavimo problemos. Suplanuoti moduliai – egzotinių gyvūnų registras, sveikatos kortelės, edukacijos skiltis ir SOS funkcija – sukuria vientisą skaitmeninę ekosistemą, kuri užtikrintų duomenų tęstinumą keičiantis globėjams bei padėtų išvengti gydymo klaidų. Esminis projekto privalumas yra parengtas tvirtas valdymo pagrindas: WBS struktūra, Ganto grafikas, biudžeto prielaidos ir rizikų registras, kurie minimizuoja „įgyvendinimo chaoso“ tikimybę ir nubrėžia aiškias saugumo bei BDAR atitikties ribas.

Lyginant parengtą planą su užsakovo lūkesčiais, matyti, kad projektas visiškai padengia poreikį centralizuoti duomenis ir sumažinti administracinę naštą. SOS funkcijos logika sukurtų skaidresnį pagalbos koordinavimo procesą, o numatyti nefunkciniai reikalavimai (prieigos rolės, duomenų šifravimas, atsarginės kopijos) užtikrintų jautrios informacijos saugumą, kuris yra kritinis socialinio pobūdžio organizacijai.

Rekomendacijos ir pasiteisinę sprendimai: Tolimesniam projekto įgyvendinimui rekomenduojama nuo pat starto numatyti periodinį IT saugumo auditą bei įdiegti sistemingą vartotojų grįžtamojo ryšio surinkimą, kad produktas būtų tobulinamas pagal realius naudojimo scenarijus. Taip pat tikslinga stiprinti partnerystes su veterinarijos klinikomis, siekiant standartizuoti sveikatos įrašų šablonus.

Planavimo stadijoje pasiteisino vadybinis sprendimas aiškiai paskirstyti atsakomybes tarp projekto vadovės, techninio koordinatoriaus ir turinio bei edukacijos vadovės. Toks vaidmenų pasiskirstymas sudarė prielaidas sujungti viziją, techninius reikalavimus ir finansinį pagrindimą į vieną nuoseklų projektinį pasiūlymą.

IŠVADOS

• Atlikta išorinės ir vidinės aplinkos analizė patvirtino, kad rinkoje trūksta centralizuoto sprendimo egzotinių gyvūnų priežiūros duomenų valdymui, todėl informacinės sistemos MVP koncepcija yra pagrįsta.

• Darbų išskaidymo struktūra (WBS) ir Ganto grafikas sudarė prielaidas logiškai suskirstyti kūrimo procesą į valdomus etapus, suplanuoti lygiagrečias veiklas ir nustatyti realistiškus terminus.

• Suinteresuotų šalių ir rizikų valdymo dokumentai parodė, kad kritiniai projekto sėkmės veiksniai yra BDAR atitiktis, duomenų saugumas ir užsakovo įsitraukimo tęstinumas; numatytos prevencinės priemonės mažina įgyvendinimo riziką.

• Preliminarus biudžetas neviršija 8 000 Eur ir atitinka „lean startup“ principą, atskiriant kapitalo sąnaudas nuo veiklos sąnaudų ir akcentuojant mažas veiklos išlaidas MVP palaikymui.

• Projektinis pasiūlymas laikytinas parengtu įgyvendinimo stadijai; tolesnei plėtrai tikslinga užsitikrinti finansavimą, suburti techninę komandą ir tęsti partnerystes su veterinarijos klinikomis.

LITERATŪRA

Aplinkos apsaugos agentūra. (2025). Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje ir naudojimo leidimai. [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gyvoji-gamta/laukiniu-gyvunu-laikymo-nelaisveje-ir-naudojimo-leidimai/.

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos. (2025). Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje tvarka. [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://aad.lrv.lt/lt/naujienos/laukiniu-gyvunu-laikymo-nelaisvėje-tvarka/.

Aplinkos ministerija. (2023). Laukinių gyvūnų laikymas nelaisvėje. [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gamtos-apsauga/gyvunai/laukiniu-gyvunu-laikymas-nelaisveje.

Artix.lt. (2024). Svetainių kūrimo kaina Lietuvoje: nuo ko ji priklauso?. Retrieved from https://artix.lt/kiek-kainuoja-svetainiu-kurimas-lietuvoje-nuo-ko-priklauso-kaina/ artix.lt

Būda, V., Chmieliauskas, A. (2006). Projektų valdymas. Kaunas: Technologija.

CITES sekretoriatas. (1973). Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES): konvencijos tekstas. [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://cites.org/eng/disc/text.php.

Clutch. (2026). Top Software Developers in Lithuania. [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://clutch.co/lt/developers.

DataReportal. (2025). Digital 2025: Lithuania. [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://datareportal.com/reports/digital-2025-lithuania.

DataReportal. (2025). Digital 2026: Lithuania. [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://datareportal.com/reports/digital-2026-lithuania.

Domains.lt. (2026). Pricing. Retrieved from https://domains.lt/en/pricing/ domains.lt

DOMREG (Domenų registras). (2025). Naujienos: informacija apie .lt domeno įkūrimo kainą. [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://domains.lt/informacija/naujienos/.

Egzotic SOS. (2023). Organizacijos veikla ir misija. Prieiga per internetą: https://egzoticsos.lt/ [žiūrėta 2026-01-04].

Egzotic SOS. (be datos). Egzoticsos.lt (VšĮ „Egzotic SOS“ oficiali svetainė). [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://egzoticsos.lt/.

ESInvesticijos.lt. (be datos). Kvietimai (2021–2027 ES investicijų interneto svetainė). [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://www.esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/kvietimai-1.

Europos Komisija. (2025). Lithuania 2025 Digital Decade Country Report. [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/factpages/lithuania-2025-digital-decade-country-report.

Europos Parlamentas ir Taryba. (2016). Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), Reglamentas (ES) 2016/679.

Europos Parlamentas ir Taryba. (2016). Reglamentas (ES) 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). OL L 119, 2016-05-04. Prieiga per internetą https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/eng.

Europos Parlamento ir Tarybos 2014 m. spalio 22 d. reglamentas (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimžemių rūšių introdukavimo ir plitimo prevencijos bei valdymo.

Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Europos Parlamento ir Tarybos 2022 m. spalio 19 d. reglamentas (ES) 2022/2065 dėl bendrosios skaitmeninių paslaugų rinkos ir Direktyvos 2000/31/EB dalinio pakeitimo (Skaitmeninių paslaugų aktas).

Europos socialinio fondo agentūra. (be datos). Nevyriausybinių organizacijų fondas: gautų paraiškų registrai. [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://www.esf.lt/projektai/nevyriausybiniu-organizaciju-fondas/gautu-paraisku-registrai/.

Facebook. (be m.). Egzotiniai augintiniai / Exotic pets (Facebook grupė). [žiūrėta 2026-01-04]. (Nuoroda šiame susirašinėjime nebuvo išsaugota; prieiga gali būti ribojama grupės privatumo nustatymais.)

Facebook. (be m.). Egzotiniai gyvūnai (Facebook grupė). [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://www.facebook.com/groups/1580929068860517/.

Finansų ministerija. (2025). Ekonominės raidos scenarijus 2025–2028 metams (PDF). [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/2025_09_11_ERS_2025-2028.pdf.

Hostika.LT. (2026). Hostingas, VPS serveriai, domenai, SSL sertifikatai. Retrieved from https://www.hostika.lt/ hostika.lt

Hostinger. (be datos). VPS hosting pricing. [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://www.hostinger.com/pricing/vps-hosting.

International Organization for Standardization. (2018). ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines. Geneva: ISO.

Internet Security Research Group. (be datos). Let’s Encrypt (nemokami SSL/TLS sertifikatai). [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://letsencrypt.org/.

Interneto vizija. (n.d.). Domains and its registration. Retrieved from https://www.iv.lt/en/domains/ Interneto vizija

IV.lt. (be datos). Domenai ir jų registravimas (kainodara, įskaitant .lt domeną). [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://www.iv.lt/domenai/.

Januskevicius.lt. (be datos). Advokatų kainos: kiek kainuoja advokato paslaugos ir nuo ko priklauso jų dydis. [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://www.januskevicius.lt/advokatu-kainos-kiek-kainuoja-advokato-paslaugos-ir-nuo-ko-priklauso-ju-dydis/.

Jaunimo reikalų agentūra. (2025). Svarbūs pokyčiai dėl 1,2 % GPM paramos: ką privalo žinoti nevyriausybinės organizacijos. [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://jra.lrv.lt/lt/naujienos/svarbus-pokyciai-del-12-gpm-paramos-ka-privalo-zinoti-nevyriausybines-organizacijos.

Lietuvos bankas. (2025). Makroekonominės prognozės. [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://www.lb.lt/lt/makroekonomines-prognozes.

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas. TAR, 2018-07-16, Nr. 12073.

Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas. Žin., 1997, Nr. 108-2728.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. (2025). Informacija apie 2025–2026 m. planuojamus konkursus (NVO finansavimo konkursai). [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/nevyriausybiniu-organizaciju-politika/nvo-finansavimo-konkursai/informacija-apie-2024-202-m-planuojamus-konkursus/.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. (2025). Patvirtinta: MMA nuo 2026 m. – 1153 eurai. [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/patvirtinta-mma-nuo-2026-m-1153-eurai-mNK/.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2025 m. spalio 16 d. nutarimas Nr. 700 „Dėl 2026 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio“. TAR, 2025-10-16, Nr. 2025-17211. Prieiga per internetą https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d7df1c2aab011f0a34db2fbd35a03b2.

Meta Platforms. (be datos). Ad Auction | Meta Business Help Center. [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://www.facebook.com/business/help/163066663757985.

monday.com. (2025). Dependencies on monday.com. [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://support.monday.com/hc/en-us/articles/360007402599-Dependencies-on-monday-com.

monday.com. (2025). The Gantt Baseline. [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://support.monday.com/hc/en-us/articles/360020978159-The-Gantt-Baseline.

monday.com. (2025). The Gantt Chart View and Widget. [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://support.monday.com/hc/en-us/articles/360015643840-The-Gantt-Chart-View-and-Widget.

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras (NKSC). (2025). Rekomendacijos (puslapis). [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://www.nksc.lt/rekomendacijos.html.

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras (NKSC). (2025). Rekomendacijos organizacijos debesijos paslaugų saugumui užtikrinti (Rekomendacija Nr. 8, PDF). [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://www.nksc.lt/doc/biuleteniai/Rekomendacija-8.pdf.

National Aeronautics and Space Administration. (2021). Work Breakdown Structure (WBS) Handbook. Washington, DC: NASA.

NoriuGyvuno.lt. (be m.). Gyvūnų skelbimų portalas. [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://noriugyvuno.lt/.

Pagalba egzotiniams. (2023). Socialinės edukacijos iniciatyva. Prieiga per internetą: https://www.instagram.com/pagalba_egzotiniams/ [žiūrėta 2026-01-01].

Project Management Institute. (2019). Practice Standard for Work Breakdown Structures. 3rd ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute.

Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Seventh Edition. Newtown Square, PA: Project Management Institute.

Project Management Institute. (2021). Projektų valdymo žinyno gidas PMBOK. 7-oji laida (lietuviškas leidimas).

Project Management Institute. (2021). The Standard for Project Management and A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). 7th ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute.

Project Management Institute. (be datos). PMBOK Guide (standarto aprašas). [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://www.pmi.org/standards/pmbok.

Ries, E. (2011). The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. New York: Crown Business.

Skelbiu.lt. (be m.). Skelbimų portalas. [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://www.skelbiu.lt/.

SlashDev.io. (2025). Hiring Developers from Lithuania: A brief overview. Retrieved from https://slashdev.io/blog/hiring-developers-from-lithuania-a-brief-overview

Social Value International. (2012). The Guide to Social Return on Investment (SROI). [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://www.socialvalueint.org/guide-to-sroi.

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 1996 m. gruodžio 9 d. dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos reglamentuojant jų prekybą. OL L 61, 1997-03-03. Prieiga per internetą https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1997/338/oj/eng.

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą.

The Lean Startup. (be datos). The Lean Startup: methodology (principles). [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://theleanstartup.com/principles.

Universal Solutions. (n.d.). Hosting, domains, website builder. Retrieved from https://www.us.lt/en/domains us.lt

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. (2018). Pranešimas apie asmens duomenų saugumo pažeidimą. [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://vdai.lrv.lt/lt/adsp-ir-dap/pranesimas-apie-asmens-duomenu-saugumo-pazeidima/.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. (2019). Poveikio duomenų apsaugai vertinimas [PDF]. [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://vdai.lrv.lt/uploads/vdai/documents/files/06%20Poveikio%20duomen%C5%B3%20apsaugai%20vertinimas%202019-03-18.pdf.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. (2023). Slapukų naudojimo reikalavimų įgyvendinimo gairės [PDF]. [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://vdai.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2023/11/3EqHGGk8nxE.pdf.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. (2025). Rekomendacija dėl kibernetinių incidentų prevencijos (PDF). [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://vdai.lrv.lt/public/canonical/1753770948/1018/Rekomendacija_kibernetiniai%20incidentai_2024%20m.pdf.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. (2025). Augintinių ženklinimas ir registravimas. [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://vmvt.lrv.lt/.

Valstybinė mokesčių inspekcija. (2025). Kurios organizacijos nėra laikomos nevyriausybinėmis organizacijomis ir nuo 2025 metų negali gauti 1,2 proc. paramos? [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://www.vmi.lt/evmi/kurios-organizacijos-nera-laikomos-nevyriausybinemis-organizacijomis-ir-nuo-2025-metu.

Valstybinė mokesčių inspekcija. (be datos). Deklaruoti pajamas: skirti paramą (1,2 % GPM). [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://www.vmi.lt/evmi/deklaruoti-pajamas.

Valstybinė mokesčių inspekcija. (be datos). Skiriu gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalį paramai (forma FR0512) [PDF]. [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/772189/Kaip%2Bskirti%2Bgyventoj%C5%B3%2Bpajam%C5%B3%2Bmokes%C4%8Dio%2Bdal%C4%AF%2B%28GPM%29%2Bparamai.pdf/3ca155be-f1c4-441e-e288-4d7ec36f461c?t=16442252.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklių patvirtinimo“ (2015). TAR.

Valstybės duomenų agentūra. (2025). Informacinių technologijų naudojimas 2025 m. [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://vssa.lrv.lt/lt/naujienos/informaciniu-technologiju-naudojimas-2025-m/.

Vasilienė-Vasiliauskienė, V., Prakapienė, D., Butvilas, T. (2021). Rašto darbų apipavidalinimo metodiniai nurodymai. Vilnius: Vilniaus verslo kolegija.

Žemės ūkio duomenų centras. (2023). Gyvūnų augintinių registro informacija. Prieiga per internetą: https://www.girgdc.lt/ [žiūrėta 2026-01-01].

Žemės ūkio duomenų centras. (2025). Gyvūnų augintinių registras (GAR). [žiūrėta 2026-01-04]. Prieiga per internetą https://zudc.lt/gyvunu-augintiniu-registras/.

PRIEDAI

1 priedas. Projekto „EGZOTIC SOS“ darbų išskaidymo struktūra (WBS schema)

1 pav. Projekto „EGZOTIC SOS“ darbų išskaidymo struktūra (WBS)

Sudaryta darbo autoriaus.

2 priedas. Projekto „EGZOTIC SOS“ įgyvendinimo grafikas (Ganto diagrama / Monday.com)

2 pav. Projekto „EGZOTIC SOS“ įgyvendinimo grafikas (Ganto diagrama)

Sudaryta darbo autoriaus.